**08.08.2023 Г. №288**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ИРКУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МОЛОДЕЖНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Об утверждении ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ЗА 2022 ГОД**

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 17, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Главы Молодежного муниципального образования от 18.12.2017 года № 335 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Молодежного муниципального образования», руководствуясь Уставом Молодежного муниципального образования, Администрация Молодежного муниципального образования:

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет о реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения Молодежного муниципального образования» за 2022 год (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Молодежный. Вчера. Сегодня. Завтра.» и разместить на официальном сайте Молодежного муниципального образования <http://molodegnoe-mo.ru/>.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |
| --- |
| Глава администрации Молодежного муниципального образования  А.Г. Степанов |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УтвержденО  постановлением администрации Молодежного муниципального образования  от «8» августа 2023 г. № 288 |

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения Молодежного муниципального образования на 2020-2024 года» в 2022 году**

**I ЧАСТЬ**

ТАБЛИЦА 1

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧ В 2021 ГОДУ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи программы | Оценка степени достижения задач программы | | | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| В полной мере | Частично | Не достигнуты |
| 1. Создание условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа к объектам и услугам социальной инфраструктуры, транспорта, средствам связи и информации, повышение доступности и качества реабилитационных услуг, возможности равного участия в обществе. | 100 |  |  | 1.Установка дорожного знака 6.4 парковочное место перед администрацией Молодежного МО (п. Молодежный д. 7).  2.Оборудование санитарной комнаты для инвалидов на 1 этаже в Администрации Молодежного МО (п. Молодежный д. 7)  3.Тактильная лента, разметка направления движения для маломобильных групп населения. |
| 1. Формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступности среды жизнедеятельности для инвалидов. | 100 |  |  | 1.Установка дорожного знака 6.4 парковочное место перед ДК Молодежный (п. Молодежный д. 11). |
| 3.Обеспечение условий социальной реабилитации и интеграции инвалидов в общество | 100 |  |  | 1.Приобретение индукционной системы «Eco sound». |

ТАБЛИЦА 2

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙХ В ПРОГРАММУ

В 2022 ГОДУ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты нормативно-правового акта о внесении изменений | Предмет изменения | Вариант, предшествующий внесению изменений | Внесенные изменения |
| 1. | Постановление администрации Молодежного муниципального образования №346 от 26.09.2022г. | Внесение изменений в Муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения Молодежного муниципального образования» | **1.**Строка 7 Перечня мероприятий: «Паспортизация объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов"  2020 год – 20 000 руб.  2021 год – 0 руб.  2022 год – 25 000 руб.  2023 год – 0 руб.  2024 год – 0 руб. | 1. Строка 7 Перечня мероприятий: «Паспортизация объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов"  2020 год – 20 000 руб.  2021 год – 0 руб.  2022 год – 36 550 руб.  2023 год – 0 руб.  2024 год – 0 руб. |
| 2. | Постановление администрации Молодежного муниципального образования №408 от 09.11.2022г. | Внесение изменений в Муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения Молодежного муниципального образования» | 1. Строка 3 перечня мероприятий: «Оборудование специального парковочного места»  2020 год – 15 000 руб.  2021 год – 9 500 руб.  2022 год – 0 руб.  2023 год – 10 000 руб.  2024 год – 15 000 руб.  2. Строка 4 перечня мероприятий: «Установка информационно и мнемосхемы в зданиях социально-значимых объектов»  2020 год – 30 000 руб.  2021 год – 0 руб.  2022 год – 20 000 руб.  2023 год – 0 руб.  2024 год – 20 000 руб.  3. Строка 7 перечня мероприятий: «Паспортизация объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов»  2020 год – 20 000 руб.  2021 год – 0 руб.  2022 год – 25 000 руб.  2023 год – 0 руб.  2024 год – 0 руб.  4. Строка 11 перечня мероприятий: «Оборудование санитарной комнаты для инвалидов в здании администрации Молодежного МО»:  2020 год – 0 руб.  2021 год – 21 824 руб.  2022 год – 0 руб.  2023 год – 28 000 руб.  2024 год – 0 руб. | 1. Строка 3 перечня мероприятий: «Оборудование специального парковочного места»  2020 год – 15 000 руб.  2021 год – 9 500 руб.  2022 год – 0 руб.  2023 год – 11 950 руб.  2024 год – 15 000 руб.  2.Строка 4 перечня мероприятий: «Установка информационно и мнемосхемы в зданиях социально-значимых объектов»  2020 год – 30 000 руб.  2021 год – 0 руб.  2022 год – 20 000 руб.  2023 год – 0 руб.  2024 год – 0 руб.  3.Строка 7 перечня мероприятий: «Паспортизация объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов»  2020 год – 20 000 руб.  2021 год – 0 руб.  2022 год – 0 руб.  2023 год – 36 550 руб.  2024 год – 0 руб.  4. Строка 11 перечня мероприятий: «Оборудование санитарной комнаты для инвалидов в здании администрации Молодежного МО»:  2020 год – 0 руб.  2021 год – 21 824 руб.  2022 год – 0 руб.  2023 год – 28 000 руб.  2024 год – 12 000 руб. |
| 3. | Общее количество изменений Программы 5 шт.: | в том числе,  - изменений мероприятий 0 шт. (%):  - изменений финансирования 5 шт. (%):  - изменений целевых показателей 0 шт. (%): | | |

В 2022 году в МП «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения» в части изменений изменения целевых показателей не вносились.

ТАБЛИЦА 3

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 2022 ГОДУ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта о внесении изменений | Предмет изменения | Вариант, предшествующий внесению изменений | Внесенные изменения |
| 1. |  | 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| \_ |  |  |
| 2. |  | 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| \_ |  |  |
| \_ |  |  |  |  |
| № | Общее количество изменений Плана реализации мероприятий Программы в шт.: | в том числе,  - изменений мероприятий в шт. (%):  - изменений финансирования в шт. (%): | | |

В МП «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения на 2020-2024» план мероприятий по реализации программы отсутствует.

# 

ТАБЛИЦА 4

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ В 2022 ГОДУ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения мероприятий | Источники финансирования | Финансовое обеспечение, тыс. руб. | | Освоено, (столбец 6 / столбец 5) | Ожидаемый результат | Полученный результат | Оценка выполнения (выполнено/частично выполнено / не выполнено).  Причины невыполнения | Ответственный исполнитель, Соисполнитель мероприятия |
| План на отчетный период | Факт за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Приобретение товаров – Установка кнопки вызова в здании администрации Молодежного МО, для вызова помощника | 06.12.2022 | Местный бюджет | 7 000 | 7 000 | 100 | 100 | 100 | Мероприятия выполнены в полном объеме. | О.В. Каргапольцева |
| 2. | Приобретение товаров – разметка ступеней для слабовидящих и установка противоскользящего покрытия на поверхности ступеней в здании Администрации Молодежного МО | 06.12.2022 | Местный бюджет | 15 000 | 15 000 | 100 | 100 | 100 | Мероприятия выполнены в полном объеме. | О.В. Каргапольцева |
| 3. | Установка информационной мнемосхемы в зданиях социально-значимых объектов | 06.12.2022 | Местный бюджет | 20 000 | 20 000 | 100 | 100 | 100 | Мероприятия выполнены в полном объеме. | О.В. Каргапольцева |
| 4. | Индукционная система для слабослышащих | 06.12.2022 | Местный бюджет | 25 000 | 25 000 | 100 | 100 | 100 | Мероприятия выполнены в полном объеме. | О.В. Каргапольцева |
| 5. | Тактильная лента для разметки путей | 06.12.2022 | Местный бюджет | 25 000 | 25 000 | 100 | 100 | 100 | Мероприятия выполнены в полном объеме. | О.В. Каргапольцева |
| Итого по программе | |  |  |  |  |  | Мероприятий по Программе (подпрограмме), шт.:  в том числе:  - выполненных 5 шт. (100%):  - частично выполненных 0 шт. (%):  - невыполненных 0 шт. (%): | | |  |

ТАБЛИЦА 5

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ В 2022 ГОДУ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Еди ница измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Результативность достижения показателя  (столбец5/ столбец4) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество паспортизированных объектов в приоритетных сферах деятельности инвалидов | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество приспособленных для инвалидов и др. маломобильных групп населения социально-значимых объектов инфраструктуры | Ед. | 1 | 1 | 1 | Изменения в части финансирования |
| 3 | Количество информационных материалов, размещенных в СМИ | Ед. | 5 | 5 | 1 |  |
| 4 | Количество проведенных спортивных и культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов | Ед. | 5 | 5 | 1 |  |

# Целевые показатели МП «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения на 2020-2024» в 2022 году достигнуты на 100%.

# **ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

# **«Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения на 2020-2024» в 2022 году**

ТАБЛИЦА 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Расчетные показатели | Значения |
| 1. | Фактическая результативность Программы | 1 |
| 2. | Исполнение финансовых расходов Программы | 1 |
| 3. | Фактическая эффективность реализации Программы | 1 |
| 4. | Интерпретация значения фактической эффективности реализации Программы | 1 |

ТАБЛИЦА 7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Первоначальное плановое значение | Фактическое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество паспортизированных объектов в приоритетных сферах деятельности инвалидов | Ед. | 0 | 0 |
| 2 | Количество приспособленных для инвалидов и др. маломобильных групп населения социально-значимых объектов инфраструктуры | Ед. | 1 | 1 |
| 3 | Количество информационных материалов, размещенных в СМИ | Ед. | 5 | 5 |
| 4 | Количество проведенных спортивных и культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов | Ед. | 5 | 5 |

ТАБЛИЦА 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Расчетные показатели | Значения |
| 1. | Уровень достижения первоначальных плановых значений целевых показателей Программы | 1 |
| 2. | Уровень исполнения первоначального планового объема финансирования | 1 |
| 3. | Эффективность планирования Программы | 1 |
| 4. | Интерпретация эффективности планирования Программы | 1 |

Итоговая оценка эффективности реализации МП «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения на 2020-2024» в 2022 году исходя из среднего значения расчетных показателей **1 – программа является эффективной.**

**I I ЧАСТЬ**

# **ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МП** **«ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

# ТАБЛИЦА 9

ФАКТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2022 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Отчетный год | Фактическое значение уровня достижения целевого показателя | | | | |
| 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | 4-й год реализации | В результате реализации программы (подпрограммы) |
| 1 | Количество паспортизированных объектов в приоритетных сферах деятельности инвалидов | 2022 | 0 | 1 | 0 |  | 1 |
| 2 | Количество приспособленных для инвалидов и др. маломобильных групп населения социально-значимых объектов инфраструктуры | 2022 | 0 | 1 | 2 |  | 1 |
| 3 | Количество информационных материалов, размещенных в СМИ | 2022 | 2 | 3 | 5 |  | 9 |
| 4 | Количество проведенных спортивных и культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов | 2022 | 2 | 3 | 5 |  | 9 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ **МП «ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» В 2022 ГОДУ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оцениваемый параметр | Еди ница изме рения | План первона чальный | План на конец отчетного периода | Факт | Оценка планирования (столбец 5 / столбец 3) | Оценка реализации (столбец 5 / столбец 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество паспортизированных объектов в приоритетных сферах деятельности инвалидов | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество приспособленных для инвалидов и др. маломобильных групп населения социально-значимых объектов инфраструктуры | Ед. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Количество информационных материалов, размещенных в СМИ | Ед. | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Количество проведенных спортивных и культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов | Ед. | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Объем финансирования | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

ФАКТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ **МП «ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» В 2022 ГОДУ**

Критериями оценки эффективности реализации Программ являются:

- степени достижения целей и решения задач Программы и составляющих ее подпрограмм.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы и составляющих ее подпрограмм определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и составляющих ее подпрограмм и их плановых значений по формуле:



где:

 - степень достижения целей (решения задач);

- степень достижения целевого показателя Программы и составляющих ее подпрограмм;

* - количество целевых показателей Программы и составляющих ее подпрограмм.

**Cдц = (1+1+1+1+1+1+1)/7 = 1**

Степень достижения целевого показателя Программы и составляющих ее подпрограмм () рассчитывается по формуле:



где:

 - фактическое значение целевого показателя Программы и составляющих ее подпрограмм;

 - плановое значение целевого показателя Программы и составляющих ее подпрограмм (для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или



(для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм.

**Сдп=1/1 = 1**

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы и составляющих ее подпрограмм по формуле:



где:

 - уровень финансирования реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм;

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

**Уф=1/0,84=1,19**

Эффективность реализации Программы () рассчитывается по следующей формуле:



**Эмп=1x1.19=1.19**

На основании вышеизложенных расчетов осуществляется интерпретация полученных значений фактической эффективности реализации Программы в соответствии с таблицей 2:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации Программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности |
| Неэффективна | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективна | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективна | более 1 |

**Вывод: По результатам оценки эффективности реализации МП «Формирование комфортной городской среды на территории Молодежного муниципального образования» является эффективной.**