**22.01.2024 Г. № 19**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ИРКУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МОЛОДЕЖНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Об утверждении ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022-2024 ГОДЫ» за 2023 год**

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 17, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Главы Молодежного муниципального образования от 18.12.2017 года № 335 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Молодежного муниципального образования», руководствуясь Уставом Молодежного муниципального образования, Администрация Молодежного муниципального образования:

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет о реализации и оценки эффективности Муниципальной программы «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Молодежного муниципального образования на 2022-2024 годы» за 2023 год (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в периодическом печатном издании «Молодежный. Вчера. Сегодня. Завтра.» и в сети «Интернет» на официальном сайте администрации Молодежного муниципального образования [www.molodegnoe-mo.ru](http://www.molodegnoe-mo.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |
| --- |
| Глава администрации Молодежного муниципального образования А.Г. Степанов |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УтвержденОпостановлением администрации Молодежного муниципального образованияот «22» января 2024 г. № 19 |

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной программы**

**«Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности**

**на территории молодежного муниципального образования**

**на 2022-2024 годы» за 2023 год.**

**I ЧАСТЬ**

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧ В 2023 ГОДУ

ТАБЛИЦА 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи программы | Оценка степени достижения задач программы | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| В полной мере | Частично | Не достигнуты |
| 1.Реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных учреждений, объектов образования, здравоохранения, культуры, иных объектов массового нахождения людей  | 100 |  |  | 1. Проведено обслуживание и перезарядка огнетушителей. 2. Изготовлен информационный стенд для отображения информации в области ГОЧС, ПБ, антитеррору.3. Приобретен плуг лесной ПКЛ 70П для опашки населенных пунктов.4. Изготовлены информационные знаки «Пожарный гидрант». |
| Итого в шт. (%): | 1 шт.(100 %) |  |  |  |

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙХ В ПРОГРАММУ

В 2023 ГОДУ

ТАБЛИЦА 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты нормативно-правового акта о внесении изменений | Предмет изменения | Вариант, предшествующий внесению изменений | Внесенные изменения |
| 1. | Постановление администрации Молодежного муниципального образования № 46 от 10.03.2023 Г. | Внесены изменения и дополнения в перечень мероприятий муниципальной программы (приложение №2) | Внесено изменение | **Внесены изменения в строки:****- строка 4**«Установка пожарных гидрантов»;**- строка 5**«Изготовление информационных стендов». |
| 2. | Постановление администрации Молодежного муниципального образования № 134 от 18.04.2023 Г. | Внесены изменения и дополнения в перечень мероприятий муниципальной программы (приложение №2) | Внесено изменение | **Внесены изменения в строки:****- строка 1**«Оборудование противопожарных разрывов (опашка населенных пунктов)»;**- строка 6**«Приобретение запчасти (плуг лесной ПКЛ 70П) для опашки населенных пунктов». |
| 3. | Постановление администрации Молодежного муниципального образования № 495 от 15.12.2023 Г. | Внесены изменения и дополнения в перечень мероприятий муниципальной программы (приложение №2) | Внесено изменение | **Внесены изменения в строки:****- строка 1**«Оборудование противопожарных разрывов (опашка населенных пунктов)»;**- строка 2**«Обслуживание и перезарядка огнетушителей»;**- строка 3**«Ремонт пожарных гидрантов»;**- строка 4**«Установка пожарных гидрантов»;**- строка 5**«Изготовление информационных стендов»;**- строка 6**«Приобретение запчасти (плуг лесной ПКЛ 70П) для опашки населенных пунктов»;**- строка 7**«Изготовление информационных знаков «Пожарный гидрант»;**- строка**«Итого» |
| № | Общее количество изменений Программы 4 шт.: | в том числе,- изменений мероприятий 3 шт. (%):- изменений финансирования 4 шт. (%):- изменений целевых показателей 0 шт. (%): |

#

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ В 2023 ГОДУ

ТАБЛИЦА 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения мероприятий | Источники финансирования | Финансовое обеспечение, тыс. руб. | Освоено, (столбец 6 / столбец 5) | Ожидаемый результат | Полученный результат | Оценка выполнения (выполнено/частично выполнено / не выполнено).Причины невыполнения | Ответственный исполнитель, Соисполнитель мероприятия |
| План на отчетный период  | Факт за отчетный период  |
| 1. | Обслуживание и перезарядка огнетушителей | 09.06.2023 | Местный бюджет | 5,0 | 3,3 | 1,0 | 100 | 100 | Мероприятия выполнены в полном объеме | Л.А. Грабовская |
| 2. | Изготовление информационных стендов | 10.03.2023 | Местный бюджет | 00,0 | 12,43 | 1,0 | 100 | 100 | Мероприятия выполнены в полном объеме | Л.А. Грабовская |
| 3. | Приобретение запчасти (плуг лесной ПКЛ 70П) для опашки населенных пунктов  | 18.04.2023 | Местный бюджет | 000,00 | 135,5 | 1,0 | 100 | 100 | Мероприятия выполнены в полном объеме | Л.А. Грабовская |
| 4. | Изготовление информационных знаков «Пожарный гидрант» | 22.12.2023 | Местный бюджет | 00,00 | 15,01 | 1,0 | 100 | 100 | Мероприятия выполнены в полном объеме. | Л.А. Грабовская |
| Итого по программе (подпрограмме) |  |  |  |  |  | Мероприятий по Программе (подпрограмме), шт.:в том числе:- выполненных 5 шт. (100%):- частично выполненных 0 шт. (%):- невыполненных 0 шт. (%): |  |

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ В 2023 ГОДУ

ТАБЛИЦА 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Еди ница измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Результативность достижения показателя(столбец5/ столбец4) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем выполненных противопожарных разрывов | кв.м. | 3000 | 3000 | 1 |  |
| 2 | Количество огнетушителей, прошедших обслуживание и перезарядку  | шт. | 17 | 17 | 1 |  |
| 3 | Количество изготовленных информационных стендов | шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | Количество приобретенных запчастей (плуг лесной ПКЛ 70П) для опашки населенных пунктов | шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | Количество изготовленных Изготовление информационных знаков «Пожарный гидрант» | шт. | 45 | 45 | 1 |  |

# Целевые показатели МП «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории молодежного муниципального образования на 2022-2024 годы» в 2023 году достигнуты в полном объеме.

# **ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022-2024 ГОДЫ» В 2023 ГОДУ.**

ТАБЛИЦА 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Расчетные показатели | Значения |
| 1. | Фактическая результативность Программы | 1 |
| 2. | Исполнение финансовых расходов Программы | 1 |
| 3. | Фактическая эффективность реализации Программы | 1 |
| 4. | Интерпретация значения фактической эффективности реализации Программы | 1 |

 ТАБЛИЦА 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Первоначальное плановое значение | Фактическое значение |
| 1 | Объем выполненных противопожарных разрывов | кв.м. | 3000 | 3000 |
| 2 | Количество огнетушителей, прошедших обслуживание и перезарядку | шт. | 17 | 17 |
| 3 | Количество изготовленных информационных стендов | шт. | 1 | 1 |
| 4 | Количество приобретенных запчастей (плуг лесной ПКЛ 70П) для опашки населенных пунктов | шт. | 1 | 1 |
| 5 | Количество изготовленных Изготовление информационных знаков «Пожарный гидрант» | шт. | 45 | 45 |

 ТАБЛИЦА 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Расчетные показатели | Значения |
| 1. | Уровень достижения первоначальных плановых значений целевых показателей Программы | 1 |
| 2. | Уровень исполнения первоначального планового объема финансирования | 1 |
| 3. | Эффективность планирования Программы | 1 |
| 4. | Интерпретация эффективности планирования Программы | 1 |

# Итоговая оценка эффективности реализации МП «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории молодежного муниципального образования на 2022-2024 годы» в 2023 году исходя из среднего значения расчетных показателей 1 – программа является эффективной.

**I I ЧАСТЬ**

# **ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МП «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022-2024 ГОДЫ»**

# ФАКТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ

# ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2023 ГОД

ТАБЛИЦА 8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Отчетный год | Фактическое значение уровня достижения целевого показателя |
| 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | 4-й год реализации | В результате реализации программы (подпрограммы) |
| 1 | Объем выполненных противопожарных разрывов | 2023 | 1 |  |  |  | 1 |
| 2 | Количество огнетушителей, прошедших обслуживание и перезарядку | 2023 | 1 |  |  |  | 1 |
| 3 | Количество изготовленных информационных стендов | 2023 | 1 |  |  |  | 1 |
| 4 | Количество приобретенных запчастей (плуг лесной ПКЛ 70П) для опашки населенных пунктов | 2023 | 1 |  |  |  | 1 |
| 5 | Количество изготовленных Изготовление информационных знаков «Пожарный гидрант» | 2023 | 1 |  |  |  | 1 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ **МП «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022-2024 ГОДЫ» В 2023 ГОДУ**

ТАБЛИЦА 9

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оцениваемый параметр | Еди ница изме рения | План первона чальный | План на конец отчетного периода | Факт | Оценка планирования (столбец 5 / столбец 3) | Оценка реализации (столбец 5 / столбец 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объем выполненных противопожарных разрывов | кв.м. | 3000 | 3000 | 3000 | 1 | 1 |
| Количество огнетушителей, прошедших обслуживание и перезарядку  | шт. | 17 | 17 | 17 | 1 | 1 |
| Количество изготовленных информационных стендов | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество приобретенных запчастей (плуг лесной ПКЛ 70П) для опашки населенных пунктов | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество изготовленных Изготовление информационных знаков «Пожарный гидрант» | шт. | 45 | 45 | 45 | 1 | 1 |
| Объем финансирования | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

ФАКТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ **МП «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2022-2024 ГОДЫ» В 2023 ГОДУ**

Критериями оценки эффективности реализации Программ являются:

- степени достижения целей и решения задач Программы и составляющих ее подпрограмм.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы и составляющих ее подпрограмм определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и составляющих ее подпрограмм и их плановых значений по формуле:



где:

 - степень достижения целей (решения задач);

- степень достижения целевого показателя Программы и составляющих ее подпрограмм;

* - количество целевых показателей Программы и составляющих ее подпрограмм.

**Cдц = (1+1+1+1+1)/5 = 1**

Степень достижения целевого показателя Программы и составляющих ее подпрограмм () рассчитывается по формуле:



где:

 - фактическое значение целевого показателя Программы и составляющих ее подпрограмм;

 - плановое значение целевого показателя Программы и составляющих ее подпрограмм (для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или



(для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм.

**Сдп=1/1 = 1**

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы и составляющих ее подпрограмм по формуле:



где:

 - уровень финансирования реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм;

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

**Уф=1/1=1**

Эффективность реализации Программы () рассчитывается по следующей формуле:

 

**Эмп=1x1=1**

На основании вышеизложенных расчетов осуществляется интерпретация полученных значений фактической эффективности реализации Программы в соответствии с таблицей 2:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации Программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности |
| Неэффективна | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективна | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективна | более 1 |

**Вывод: По результатам оценки эффективности реализации МП «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории молодежного муниципального образования на 2022-2024 годы» в 2023 году является эффективной.**