**17.08.2023 Г. № 307**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ИРКУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МОЛОДЕЖНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Об утверждении ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие культуры на территории Молодежного муниципального образования в 2022-2024гг» ЗА 2022 ГОД.**

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 17, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Главы Молодежного муниципального образования от 18.12.2017 года № 335 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Молодежного муниципального образования», руководствуясь Уставом Молодежного муниципального образования, Администрация Молодежного муниципального образования:

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет о реализации и оценки эффективности Муниципальной программы «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2022-2024ГГ» за 2022 год (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

3. Разместить настоящее положение на официальном сайте Администрации Молодежного муниципального образования [www.molodegnoe-mo.ru](http://www.molodegnoe-mo.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |
| --- |
| Глава администрации Молодежного муниципального образования А.Г. Степанов |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УтвержденОпостановлением администрации Молодежного муниципального образованияот «17» августа 2023 г. № 307 |

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ**

**о реализации Муниципальной программы «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2022-2024ГГ» в 2022 году.**

**I ЧАСТЬ**

ТАБЛИЦА 1

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧ В 2022 ГОДУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи программы | Оценка степени достижения задач программы | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| В полной мере | Частично | Не достигнуты |
| 1. Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий и их участников в Молодежном МО:-количество культурно-досуговых мероприятий-количество участников клубных формирований-количество кружков и секций-количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел. | 100 |  |  |  |
| 2.Оснащенность музыкальными инструментами музыкальных творческих коллективов, % | 100 |  |  |  |
| Итого в шт. (%): | 2шт. (100 %) |  |  |  |

ТАБЛИЦА 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ В 2022 ГОДУ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения мероприятий | Источники финансирования | Финансовое обеспечение, тыс. руб. | Освоено, (столбец 6 / столбец 5) | Ожидаемый результат | Полученный результат | Оценка выполнения (выполнено/частично выполнено / не выполнено).Причины невыполнения | Ответственный исполнитель, Соисполнитель мероприятия |
| План на отчетный период  | Факт за отчетный период  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Направление 1 |
| 1. | Поставка и монтаж светового оборудования для "МУК СКЦ Молодежного муниципального образования" | 15.12.2022 | Федеральный, Региональный, Местный бюджеты | 2392700,00 | 2392700,00 | 100 | 100 | 100 | Мероприятия выполнены в полном объеме. | Т.В.Жарникова |
| Итого по программе (подпрограмме) |  |  |  |  |  | Мероприятий по Программе (подпрограмме), шт.:в том числе:- выполненных 1 шт. (100%):- частично выполненных 0 шт. (%):- невыполненных 0 шт. (%): |  |

**Вывод: По результатам оценки эффективности реализации МП «Формирование комфортной городской среды на территории Молодежного муниципального образования» является высокоэффективной.**