**09.08.2023 Г. № 291**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ИРКУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МОЛОДЕЖНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Об утверждении ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 – 2023 ГОДЫ» ЗА 2022 ГОД**

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 17, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Главы Молодежного муниципального образования от 18.12.2017 года № 335 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Молодежного муниципального образования», руководствуясь Уставом Молодежного муниципального образования, Администрация Молодежного муниципального образования:

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Отчет о реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Содействие занятости населения Молодежного муниципального образования на 2021-2023 годы» за 2022 год (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Молодежный. Вчера. Сегодня. Завтра.» и разместить на официальном сайте Молодежного муниципального образования <http://molodegnoe-mo.ru/>.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

|  |
| --- |
| Глава Молодежного муниципального образования А.Г. Степанов |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УтвержденОпостановлением администрации Молодежного муниципального образованияот «9» августа 2023 г. № 291  |

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения Молодежного муниципального образования на 2021-2023 годы» в 2022 году**

**I ЧАСТЬ**

ТАБЛИЦА 1

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧ В 2022 ГОДУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи программы | Оценка степени достижения задач программы | Факты, однозначно свидетельствующие об объективной оценке |
| В полной мере | Частично | Не достигнуты |
| 1. создание рабочих мест, в т.ч. временных, для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения
 | 100 | 50 | 0 | отсутствуют |

ТАБЛИЦА 2

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММУ

В 2022 ГОДУ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты нормативно-правового акта о внесении изменений | Предмет изменения | Вариант, предшествующий внесению изменений | Внесенные изменения |
| 1. | не вносились |  |  |  |
| 2. | Общее количество изменений Программы 0 шт.: |  |

В 2022 году в МП «Содействие занятости населения Молодежного муниципального образования на 2021-2023 годы» в части изменений изменения целевых показателей не вносились.

 ТАБЛИЦА 3

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В 2022 ГОДУ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта о внесении изменений | Предмет изменения | Вариант, предшествующий внесению изменений | Внесенные изменения |
| 1. |  | 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| \_ |  |  |
| 2. |  | 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| \_ |  |  |
| \_ |  |  |  |  |
| № | Общее количество изменений Плана реализации мероприятий Программы в шт.0: | в том числе,- изменений мероприятий в шт. (%):- изменений финансирования в шт. (%): |

В МП «Содействие занятости населения Молодежного муниципального образования на 2021-2023 годы» план мероприятий по реализации программы отсутствует.

#

ТАБЛИЦА 4

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ В 2022 ГОДУ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения мероприятий | Источники финансирования | Финансовое обеспечение, тыс. руб. | Освоено, (столбец 6 / столбец 5) | Ожидаемый результат | Полученный результат | Оценка выполнения (выполнено/частично выполнено / не выполнено).Причины невыполнения | Ответственный исполнитель, Соисполнитель мероприятия |
| План на отчетный период  | Факт за отчетный период  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | создание временных рабочих мест для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения. | 2022 | Местный бюджет | 26 700 | 0 | 0 | 100 | 0 | Мероприятия не выполнены в полном объеме. | администрация Молодежного муниципального образования |
| Итого по программе  |  |  |  |  |  | Мероприятий по Программе (подпрограмме), шт.:1в том числе:- выполненных 0 шт. (%):- частично выполненных 0 шт. (%):- невыполненных 0 шт. (%): |  |

 ТАБЛИЦА 5

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ В 2022 ГОДУ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Еди ница измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Результативность достижения показателя(столбец5/ столбец4) | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | создание временных рабочих мест для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения. | Ед. | 1 | 0 | 0 | отсутствие рабочих мест и взаимодействия с органами службы занятости населения |

# Целевые показатели МП «Содействие занятости населения Молодежного муниципального образования на 2021-2023 годы» в 2022 году не достигнуты.

# **ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

# **«Содействие занятости населения Молодежного муниципального образования на 2021-2023» в 2022 году**

ТАБЛИЦА 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Расчетные показатели | Значения |
| 1. | Фактическая результативность Программы | 0 |
| 2. | Исполнение финансовых расходов Программы | 0 |
| 3. | Фактическая эффективность реализации Программы | 0 |
| 4. | Интерпретация значения фактической эффективности реализации Программы | 0 |

 ТАБЛИЦА 7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Первоначальное плановое значение | Фактическое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | создание временных рабочих мест для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения. | Ед. | 1 | 0 |

 ТАБЛИЦА 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Расчетные показатели | Значения |
| 1. | Уровень достижения первоначальных плановых значений целевых показателей Программы | 0 |
| 2. | Уровень исполнения первоначального планового объема финансирования | 0 |
| 3. | Эффективность планирования Программы | 0 |
| 4. | Интерпретация эффективности планирования Программы | 0 |

Итоговая оценка эффективности реализации МП «Содействие занятости населения Молодежного муниципального образования на 2021-2023 годы» в 2022 году исходя из среднего значения расчетных показателей 0 **– программа является неэффективной.**

**I I ЧАСТЬ**

# **ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МП** **«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021-2023 ГОДЫ»**

#  ТАБЛИЦА 9

ФАКТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2022 ГОД

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Отчетный период | Фактическое значение уровня достижения целевого показателя |
| 1-й год реализации | 2-й год реализации | 3-й год реализации | В результате реализации программы (подпрограммы) |
| 1 | создание временных рабочих мест для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения | 2021-2023 | 1 | 1 | 1 | 3 |

# ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ **МП «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021-2023 ГОДЫ»**

**В 2022 ГОДУ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оцениваемый параметр | Еди ница изме рения | План первон чальный | План на конец отчетного периода | Факт | Оценка планирования (столбец 5 / столбец 3) | Оценка реализации (столбец 5 / столбец 4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| создание временных рабочих мест для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения | Ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Объем финансирования | Ед. | 26700 | 26700 | 0 | 0 | 0 |

# ФАКТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ **МП «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021-2023 ГОДЫ»**

**В 2022 ГОДУ**

Критериями оценки эффективности реализации Программ являются:

- степени достижения целей и решения задач Программы и составляющих ее подпрограмм.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы и составляющих ее подпрограмм определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и составляющих ее подпрограмм и их плановых значений по формуле:



где:

 - степень достижения целей (решения задач);

- степень достижения целевого показателя Программы и составляющих ее подпрограмм;

* - количество целевых показателей Программы и составляющих ее подпрограмм.

**Cдц = (1+1+1+1+1+1+1)/7 = 1**

Степень достижения целевого показателя Программы и составляющих ее подпрограмм () рассчитывается по формуле:



где:

 - фактическое значение целевого показателя Программы и составляющих ее подпрограмм;

 - плановое значение целевого показателя Программы и составляющих ее подпрограмм (для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или



(для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм.

**Сдп=1/1 = 1**

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы и составляющих ее подпрограмм по формуле:



где:

 - уровень финансирования реализации Программы и составляющих ее подпрограмм;

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы и составляющих ее подпрограмм;

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

**Уф=1/0,84=1,19**

Эффективность реализации Программы () рассчитывается по следующей формуле:

 

**Эмп=1x1.19=1.19**

На основании вышеизложенных расчетов осуществляется интерпретация полученных значений фактической эффективности реализации Программы в соответствии с таблицей 2:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации Программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности |
| Неэффективна | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективна | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективна | более 1 |

# Вывод: по результатам оценки эффективности реализации МП «Содействие занятости населения Молодежного муниципального образования на 2021-2023 годы» в 2022 г. является неэффективной.