05.04.2023 Г. № 118

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МОЛОДЕЖНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА-ГРАФИКА РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025-2026 ГОДОВ

В целях своевременной разработки проекта бюджета Молодежного муниципального образования на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годы в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Молодежном муниципальном образовании, утвержденном Решением Думы Молодежного муниципального образования от 03.08.2021 г. № 06-05/дсп «О бюджетном процессе в Молодежном муниципальном образовании», Администрация Молодежного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый план-график разработки проекта бюджета Молодежного муниципального образования на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годы (прилагается).

2. Исполнителям, ответственным за разработку соответствующих документов, обеспечить реализацию мероприятий в установленные сроки.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансово – экономического отдела администрации Молодежного муниципального образования.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его утверждения и подлежит официальному опубликованию на сайте www.Molodegnoe-mo.ru.

Глава Молодежного

муниципального образования

А.Г. Степанов

# Утвержден

# Постановлением администрации Молодежного МО

# от 05.04.2023 г. № 118

План-график разработки проекта бюджета Молодежного муниципального образования на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка прогноза поступления доходов на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов | до 20.10.2023 | Чернышева Т.В. |
| 2 | Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики поселения на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов | до 01.11.2023 | Чернышева Т.В. |
| 3 | Разработка реестра расходных обязательств исполнительного органа местного самоуправления 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов | до 01.11.2023 | Чернышева Т.В. |
| 4 | Подготовка информации о предварительных итогах социально-экономического развития сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов | до 01.11.2023 | Дмитриев И.Н. |
| 5 | Разработка проекта прогноза социально-экономического развития поселения на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов | до 01.11.2023 | Дмитриев И.Н. |
| 6 | Разработка основных характеристик бюджета муниципального образования на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов | до 01.11.2023 | Чернышева Т.В. |
| 7 | Подготовка предложений по изменению параметров, влияющих на основные характеристики бюджета сельского поселения, и прогноз изменений объема бюджетных ассигнований из бюджета сельского поселения на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов | до 01.11.2023 | Дмитриев И.Н. |
| 8 | Утверждение перечня муниципальных целевых программ, предлагаемых для реализации начинаемых с очередного финансового года или планового периода. Подготовка паспортов муниципальных программ сельского поселения (проектов паспортов, изменений в указанные паспорта). | до 01.11.2023 | Дмитриев И.Н. |
| 9 | Сверка данных с администрацией района для расчета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | до 01.11.2023 | Чернышева Т.В. |
| 10 | Подготовка и согласование методик распределения межбюджетных трансфертов бюджету района | до 01.11.2023 | Дмитриев И.Н. Чернышева Т.В. |
| 11 | Разработка и согласование предельных объемов бюджетных ассигнований, предельного объема принимаемых обязательств на очередной финансовый год и плановый период | до 20.10.2023 | Чернышева Т.В. |
| 12 | Формирование, рассмотрение и согласование проекта бюджета в целом | до 15.11.2023 | Чернышева Т.В. |
| 13 | Одобрение прогноза социально-экономического развития и проекта бюджета поселения | Одновременно с принятием решения о внесении проекта решения о бюджете муниципального образования в Думу муниципального образования | Чернышева Т.В. |
| 14 | Внесение проекта решения о бюджете, документов и материалов, подлежащих представлению одновременно с проектом решения о бюджете на рассмотрение Думу Молодежного муниципального образования | не позднее 15.11.2023 | Чернышева Т.В. |
| 15 | Проведение публичных слушаний по проекту бюджета поселения на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов | декабрь 2023 | Чернышева Т.В. |

Ознакомлены:

| Начальник ФЭО |  | Чернышева Т.В. |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы |  | Дмитриев И.Н. |